## Análisis de Riesgos
PROCESO | OBJETIVO | RIESGO | CALIFICACIÓN | EVALUACIÓN | MEDIDAS DE RESPUESTA | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR
Planificación de Rutas | Optimizar rutas para reducir costos y tiempo. | Fallo en la asignación de rutas por datos incorrectos. | Probabilidad: 3 / Impacto: 4 | Zona de Riesgo: Alta | Mitigar el riesgo | Validación de datos antes de generar rutas. | Equipo de planificación | Tasa de errores en rutas planificadas.
Gestión de Combustible | Monitorear consumo para reducir gastos operativos. | Datos erróneos en el consumo por fallos en sensores GPS. | Probabilidad: 2 / Impacto: 3 | Zona de Riesgo: Media | Reducir el riesgo | Mantenimiento regular de sensores GPS. | Equipo técnico | Reducción de incidencias en reportes.
Gestión de Mantenimiento | Garantizar el mantenimiento oportuno para evitar averías. | Fallo en notificaciones de mantenimiento preventivo. | Probabilidad: 3 / Impacto: 5 | Zona de Riesgo: Extrema | Eliminar el riesgo | Implementación de alertas adicionales en el sistema. | Equipo técnico | Tiempo promedio de mantenimiento atrasado.
Análisis y Reportes | Generar informes confiables sobre rendimiento y KPIs. | Informes incompletos por errores de sincronización. | Probabilidad: 2 / Impacto: 4 | Zona de Riesgo: Alta | Mitigar el riesgo | Validación y corrección automática de datos antes del reporte. | Equipo de análisis | Número de informes con errores detectados.
Gestión de Conductores | Registrar información confiable para evaluar desempeño. | Registro incompleto de datos de conductores. | Probabilidad: 2 / Impacto: 3 | Zona de Riesgo: Media | Reducir el riesgo | Doble validación al registrar información en la base de datos. | RRHH | Proporción de datos registrados correctamente.
Cumplimiento Normativo | Garantizar que todos los vehículos y conductores cumplan con la legislación vigente. | Licencias o permisos caducados no detectados a tiempo. | Probabilidad: 4 / Impacto: 5 | Zona de Riesgo: Extrema | Mitigar el riesgo | Automatización de alertas sobre vencimientos. | Equipo legal y técnico | Número de incidencias por incumplimiento.
Seguridad de Datos | Proteger información sensible de los usuarios y la flota. | Fuga de datos confidenciales debido a accesos no autorizados. | Probabilidad: 3 / Impacto: 4 | Zona de Riesgo: Alta | Reducir el riesgo | Implementación de 2FA y monitoreo de accesos. | Equipo de TI | Número de intentos no autorizados bloqueados.
Capacitación de Conductores | Asegurar que los conductores sigan prácticas seguras y eficientes. | Falta de cumplimiento de protocolos por falta de formación. | Probabilidad: 3 / Impacto: 3 | Zona de Riesgo: Media | Reducir el riesgo | Sesiones de capacitación periódicas con seguimiento. | RRHH y equipo de formación | Tasa de asistencia y evaluación de las capacitaciones.
Integración de Sistemas | Sincronizar datos entre el sistema de gestión y dispositivos de vehículos. | Incompatibilidad o errores en la integración con sensores. | Probabilidad: 4 / Impacto: 3 | Zona de Riesgo: Alta | Mitigar el riesgo | Actualizaciones frecuentes y pruebas de compatibilidad. | Equipo de TI | Tasa de integraciones fallidas.
Aplicaciones Móviles | Proveer acceso rápido y funcional para conductores y administradores. | Fallas en la aplicación durante operaciones críticas. | Probabilidad: 3 / Impacto: 4 | Zona de Riesgo: Alta | Reducir el riesgo | Pruebas exhaustivas y soporte técnico 24/7. | Equipo de desarrollo | Tasa de tiempo fuera de servicio en la aplicación.